「當代傳播現況與趨勢論壇」  工作時程規劃表

1/Mar/2008

- 活動舉辦日期：97/3/29

- 活動規劃&定案：97/1/10 ~ 97 /2/26

- 講者資訊回收：97/3/3（一）

- 講者講義資料回收：97/3/14（五）

- 索票期間：97/3/12-3/20(四)

| 日期 項目 | 2 月 | 3 月 | 活動日 | 4月 | 5月 | 6-7 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4-8 | 12-15 | 18-22 | 25-29 | 3-7 | 10-14 | 17-21 | 24-28 | 29-31 | 1-3 | 7-11 | 14-18 | 21-25 | 28-30 | 2 | 5-9 | 12-16 | 19-23 | 26-30 |  |
| 活動前： 活動規劃&定案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 講者資料蒐集安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 講者邀約與聯繫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 講義資料蒐集彙整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活動宣傳 （校內外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校友邀約—邀請卡製作與寄送email |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 會場安排與佈置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 餐點規劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 志工規劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 場控規劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設備準備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 翻譯同學安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 報到台統籌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 索票作業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大會手冊製作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卓越計畫相關作業流程執行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貴賓晚宴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活動當天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活動後 活動實錄蒐集與製作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校外成果展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校內成果展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教育部訪視 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費核銷與結案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

- 活動實錄完成：4/25

- 結案報告：5/30

- 校外成果展：暫定5/10(以專題設計方式在台中展出)

- 校內成果展：6/6會場佈置完成、6-7月成果展

- 教育部訪視：5-6月(暫定6月校內成果展期間)

工作第一階段圖示

工作第二階段圖示

工作第三階段圖示